## Sheet1
| Task | 2014-10-10 | 2014-10-17 | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2014-11-14 | 2014-11-21 | 2014-11-28 | 2015-12-05 | 2014-12-12 | 2014-12-19 | 2014-12-26 | 2015-01-02 | 2015-01-09 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 2015-01-30 | 2015-02-06 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-20 | 2015-03-27 | 2015-04-03 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01
Project Brief
Research
Sensors
Powerboating Regs
Microcontrollers
Boating Sceniaros
Testing
Sensors
Code
Building
Wheel
Throttle Body
Complete System
Programming
Design
Improvements
Final
Reports
Interim
Final